“智麦”——农业智能体项目实施计划

面向小麦生长管理的主动式多模态农业智能体

团队：2名 AI/计算机方向成员 + 1名食品工程方向成员

一、项目定位

“智麦”不以“拍照识别病害/缺素”为唯一目标，而是构建能够主动感知、主动补充信息、调用外部工具与农业知识，并结合历史记录持续复查的小麦生长管理辅助 Agent。

核心定位：从“农业 AI 给答案”升级为“农业智能体主动完成一次决策任务”。

重点场景：小麦生长异常诊断与管理建议，施肥管理作为重要应用场景。

系统定位为辅助诊断、风险提示和决策支持，不承诺仅凭单张图片精准确定肥料种类或剂量。

二、同质化分析与项目策略

前期检索开源农业 AI 项目后发现，图片识别、农业问答、视觉+RAG、甚至多 Agent 农业系统均已有实践。因此“多模态 + RAG + Agent”本身不作为核心创新。

避开：上传图片 → 模型分类 → LLM生成建议的单向流程。

重点：Agent先判断信息是否充分，再决定“问用户什么”或“调用什么工具”。

进一步：保存案例，在后续复查时结合历史结果重新决策，形成诊断—行动—反馈—再诊断闭环。

材料中不直接宣称“行业首创/唯一”，创新以团队实际实现的流程和功能为依据。

三、核心创新设计

1. 主动信息充分度判断：Agent收到图片和已有信息后，先判断证据能否支持可靠分析，而不是直接生成结论。

2. 主动信息补全：信息不足时，Agent根据当前不确定性主动询问生长阶段、近期施肥、降雨等，或调用天气、土壤等工具。

3. 多源信息综合决策：结合视觉观察、用户回答、历史记录、天气/土壤数据和农业知识，而不是依赖单一图片。

4. 持续跟踪与复查：保存案例，用户再次上传照片后比较变化，并根据新证据重新决策。

四、典型使用场景

用户上传“小麦叶片发黄”照片。视觉模块提取可观察特征后，Agent发现单张图片无法可靠区分缺氮、水分胁迫或部分病害，于是主动询问生长阶段、近期施肥和降雨情况；必要时查询天气并检索农业知识；最终给出可能原因、风险提示、进一步检查建议和管理措施，并明确不确定性。

五、系统总体架构

用户/前端 → FastAPI → 农业 Agent → 视觉模型 / RAG农业知识库 / 天气工具 / 土壤或模拟数据 / 历史数据库 → 诊断与管理建议 → 后续复查

前端：Vue + Element Plus，负责图片上传、信息填写、对话、结果、历史和复查展示。

后端：FastAPI，负责 API、文件处理、Agent 编排、工具调用和数据库接口。

Agent：任务规划、信息充分度判断、主动提问、工具选择和结果整合。

视觉：小麦图像观察与结构化输出，如作物、叶片颜色、斑点、异常程度、置信度。

RAG：存储经食品工程成员筛选的农业资料，回答时提供可追溯依据。

工具：天气 API、土壤数据；没有真实数据时必须标注为模拟。

数据库：案例、图片、问答、诊断结果、建议和复查记录。

六、三人分工

| 成员 | 定位 | 主要任务 | 最终交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 🧠 Agent + 后端 | FastAPI、Agent工作流、LLM、RAG、工具调用、数据库、接口联调、系统架构 | 后端、Agent核心流程、API、联调 |
| B | 👁️ 视觉 + 前端 | 图像/多模态模型、数据整理、视觉测试、Vue页面、交互、Demo | 视觉模块、前端、演示界面 |
| C | 🌾 农业知识 + 产品 | 小麦知识、营养/病害资料、施肥规则、诊断逻辑审核、需求定义、专业审核 | 农业知识库、规则表、需求与审核 |

七、Agent核心工作流

接收图片及用户已有信息。

调用视觉模块，得到结构化观察结果。

Agent判断当前信息是否足够。

若不足：主动询问最有价值的问题，或决定调用天气/土壤等工具。

检索农业知识库，获取相关依据。

综合视觉、用户回答、工具结果、历史记录和知识库。

输出可能原因、风险、依据、建议措施和下一步检查。

保存本次案例。

后续复查读取历史，对比变化并重新决策。

八、MVP（必须完成）

小麦图片上传

视觉模型结构化分析

信息充分度判断

至少一个主动追问场景

农业RAG知识库

至少一种工具调用（建议天气）

结构化诊断/管理建议

案例保存与历史查看

再次上传后的前后对比

九、扩展功能（有余力再做）

更多生长阶段和异常类型

真实土壤数据

地图/地块管理

多 Agent 协作

长期生长档案与趋势图

手机端适配

语音交互

更多视觉模型对比实验

十、可靠性与风险控制

单张图片不作为确定性诊断依据，采用“可能原因/风险提示/辅助决策”表述。

不让 LLM自行编造具体施肥剂量；涉及剂量时必须有明确农业依据和适用条件。

知识库优先使用可追溯、专业、适用于小麦生产的资料。

模拟土壤、天气或案例数据必须明确标注“模拟”。

信息不足时允许 Agent 输出“无法可靠判断”，并提出下一步检查建议。

记录典型成功/失败案例，持续测试视觉模块和 Agent。

十一、8周实施计划

| 周次 | 目标 | 你：Agent/后端 | AI队友：视觉/前端 | 食品工程：领域/产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 定题与调研 | 确定Agent流程、技术栈、API设计；整理开源竞品 | 调研视觉方案、确定前端技术、画原型 | 确定核心农业问题；整理小麦异常与诊断因素 |
| 第2周 | MVP骨架 | FastAPI+基础Agent；定义JSON与API | 搭建前端；图片输入模块 | 建立第一版农业知识库目录与规则表 |
| 第3周 | Agent原型 | 信息充分度判断、主动提问、基础RAG | 视觉模块初版；前端接接口 | 审核问题设计与诊断流程 |
| 第4周 | 视觉接入 | 处理视觉JSON并进入Agent | 视觉模型测试、图片与结果展示 | 建立典型案例集，审核视觉描述 |
| 第5周 | 工具与知识 | 天气工具、RAG、工具调用 | 优化诊断/对话/加载页面 | 完善资料、规则和建议模板 |
| 第6周 | 持续决策 | 历史记录、复查、对比接口 | 历史案例与复查页面 | 设计复查标准，审核建议 |
| 第7周 | 系统集成 | 联调、异常处理、不确定性 | UI优化、Demo、演示数据 | 专业审核、场景脚本、答辩素材 |
| 第8周 | 比赛交付 | 冻结版本、部署、技术文档 | 录制Demo、完善展示 | 项目说明、专业价值、材料 |

十二、每周验收标准

第1周：三人能说明为什么不能只做“识图→施肥”。

第2周：前端能上传图片，后端能接收并返回假数据。

第3周：Agent至少能在一个场景发现信息不足并主动提问。

第4周：真实视觉结果进入Agent。

第5周：至少完成一次真实RAG检索+工具调用。

第6周：同一案例能保存，并在再次上传时读取历史。

第7周：上传图片到最终报告完整跑通。

第8周：形成稳定Demo、项目材料和答辩故事线。